## Hoja 1
Nº | Etapa / Actividad del Proyecto | Descripción resumida | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
I | Fase 1: Definición y Planificación
2026-01-01 | Levantamiento de Requerimientos | Definición del problema, objetivos y alcance del sistema. | bar: S1 to S2
2026-02-01 | Diseño de la Base de Datos | Modelado Entidad-Relación y esquemas relacionales (SQL). | bar: S2 to S3
2026-03-01 | Planificación y Gestión | Estructuración de tareas, roles y cronograma general. | bar: S3 to S4
II | Fase 2: Desarrollo del MVP (Full-Stack)
2026-01-02 | Configuración del Entorno Backend | Inicialización del servidor, rutas base y conexión a BD. | bar: S4 to S5
2026-02-02 | Desarrollo del Módulo de Usuarios | Registro, inicio de sesión seguro y gestión de perfiles/nicks. | bar: S5 to S7
2026-03-02 | Desarrollo del Módulo de Matchmaking | Lógica de filtros, búsqueda de compañeros y chat interno. | bar: S8 to S10
2026-04-02 | Desarrollo del Módulo de Torneos | Creación de torneos, inscripciones y gestión de llaves. | bar: S11 to S13
2026-05-02 | Desarrollo de Interfaces (Frontend) | Maquetación web responsiva conectada con las APIs del backend. | bar: S6 to S12
III | Fase 3: Infraestructura, Pruebas y Cierre
2026-01-03 | Contenerización (Docker) | Creación de Dockerfile y configuración de Docker Compose. | bar: S15 to S16
2026-02-03 | Pruebas de Calidad y Validación | Ejecución de casos de prueba, depuración de errores y bugs. | bar: S16 to S17
2026-03-03 | Despliegue y Entrega Final | Actualización del repositorio en GitHub, manuales y cierre. | bar: S18